## Porovnanie_alternativ
Alternatíva	Oblasť	Položka	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ALT 0	Náklady	CAPEX	423 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		OPEX	0 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €
	Výnosy	Benefity	0 €	27 671 €	36 894 €	37 632 €	38 385 €	39 152 €	39 935 €	40 734 €	41 549 €	42 380 €
		NPV	-423 100 €	11 414 €	19 503 €	19 408 €	19 305 €	19 194 €	19 074 €	18 948 €	18 814 €	18 674 €
		NPV KUM - 0	-423 100 €	-411 686 €	-392 183 €	-372 775 €	-353 470 €	-334 276 €	-315 201 €	-296 254 €	-277 439 €	-258 765 €
ALT 1	Náklady	CAPEX	1 073 874 €	2 505 706 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		OPEX	0 €	27 500 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
	Výnosy	Benefity	0 €	247 384 €	412 307 €	432 922 €	454 568 €	477 297 €	501 162 €	526 220 €	552 531 €	580 157 €
		NPV	-1 073 874 €	-2 197 906 €	330 350 €	335 972 €	341 553 €	347 097 €	352 608 €	358 088 €	363 541 €	368 969 €
		NPV KUM - 1	-1 073 874 €	-3 271 780 €	-2 941 429 €	-2 605 458 €	-2 263 905 €	-1 916 808 €	-1 564 199 €	-1 206 111 €	-842 570 €	-473 602 €
ALT 2	Náklady	CAPEX	1 483 008 €	3 460 352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		OPEX	0 €	53 500 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €	107 000 €
	Výnosy	Benefity	0 €	511 314 €	852 189 €	894 799 €	939 539 €	986 516 €	1 035 842 €	1 087 634 €	1 142 015 €	1 199 116 €
		NPV	-1 483 008 €	-2 887 056 €	688 970 €	700 350 €	711 658 €	722 898 €	734 077 €	745 201 €	756 276 €	767 306 €
		NPV KUM - 2	-1 483 008 €	-4 370 064 €	-3 681 095 €	-2 980 744 €	-2 269 087 €	-1 546 189 €	-812 112 €	-66 911 €	689 365 €	1 456 671 €
ALT 3	Náklady	CAPEX	1 730 667 €	4 038 223 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		OPEX	0 €	66 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €
	Výnosy	Benefity	0 €	511 314 €	852 189 €	894 799 €	939 539 €	986 516 €	1 035 842 €	1 087 634 €	1 142 015 €	1 199 116 €
		NPV	-1 730 667 €	-3 454 721 €	665 856 €	678 125 €	690 288 €	702 350 €	714 319 €	726 203 €	738 008 €	749 742 €
		NPV KUM - 3	-1 730 667 €	-5 185 388 €	-4 519 532 €	-3 841 406 €	-3 151 119 €	-2 448 769 €	-1 734 450 €	-1 008 247 €	-270 239 €	479 503 €

## CBA_DETAIL_Alt2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Náklady CAPEX	1 483 €	3 460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Náklady OPEX	0 €	54 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €	107 €
Náklady - kumulatív	1 483 €	4 997 €	5 104 €	5 211 €	5 318 €	5 425 €	5 532 €	5 639 €	5 746 €	5 853 €
Benefity	0 €	511 €	852 €	895 €	940 €	987 €	1 036 €	1 088 €	1 142 €	1 199 €
Benefity - kumulatív	0 €	511 €	1 364 €	2 258 €	3 198 €	4 184 €	5 220 €	6 308 €	7 450 €	8 649 €
CF (NPV)	-1 483 €	-2 887 €	689 €	700 €	712 €	723 €	734 €	745 €	756 €	767 €
CF - kumulatív (NPV)	-1 483 €	-4 370 €	-3 681 €	-2 981 €	-2 269 €	-1 546 €	-812 €	-67 €	689 €	1 457 €

## Naklady
				Náklady Celkom				Náklady Celkom				Kapacity interné (MDs)				Kapacity externé (MDs)
Náklad	Oblasť	Detail	Detail	Alt 3	Alt 2	Alt 1	Alt 0	Alt 3	Alt 2	Alt 1	Alt 0	Alt 3	Alt 2	Alt 1	Alt 0	Alt 3	Alt 2	Alt 1	Alt 0	Pozícia
CAPEX	Zriadenie call centra	Zriadenie call centra	Analýza a návrh	4 920 €	4 920 €	4 920 €	3 440 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	3 000 €	2	2	2	2	6	6	6	4	IT analytik
			Implementácia	15 800 €	15 800 €	15 800 €	10 270 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €					20	20	20	13	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
			Testovanie	4 620 €	4 620 €	4 620 €	3 480 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	3 500 €	5	5	5	5	6	6	6	4	IT tester
			Nasadenie	9 030 €	9 030 €	9 030 €	6 840 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €	2	2	2		15	15	15	12	Iné
			Školenia	4 970 €	4 970 €	4 970 €	3 550 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	2 500 €					7	7	7	5	Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €									Iné
	Zabezpečenie IKT vybavenia	Zabezpečenie IKT vybavenia	Analýza a návrh	7 520 €	7 520 €	7 520 €	7 520 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	5	5	5	5	8	8	8	8	Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista
			Implementácia	5 130 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €					9				Iné
			Testovanie	0 €	0 €	0 €	0 €													Iné
			Nasadenie	0 €	0 €	0 €	0 €													Iné
			Školenia	0 €	0 €	0 €	0 €													Iné
			Nákup HW a SW	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €									Iné
	Integrácie	Integrácie	Analýza a návrh	25 800 €	25 800 €	20 900 €	0 €	25 000 €	25 000 €	20 000 €		15	15	10		30	30	25		IT analytik
			Implementácia	279 600 €	279 600 €	157 200 €	0 €	550 000 €	550 000 €	350 000 €		40	40	30		450	450	250		Špecialista pre databázy
			Testovanie	34 500 €	34 500 €	23 550 €	0 €	50 000 €	50 000 €	25 000 €		25	25	15		50	50	35		IT tester
			Nasadenie	19 950 €	19 950 €	8 550 €	0 €	25 000 €	25 000 €	15 000 €						35	35	15		Iné
			Školenia	0 €	0 €	0 €	0 €													Iné
			Nákup HW a SW																	Iné
	Služby poskytované CPP prostredníctvom nových modulov	Poskytnutie informácií o CPP	Analýza a návrh	30 700 €	30 700 €	30 700 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €		20	20	20		35	35	35		IT analytik
			Implementácia	172 100 €	172 100 €	172 100 €	0 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €		40	40	40		250	250	250		IT programátor/vývojár
			Testovanie	16 200 €	16 200 €	16 200 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €		20	20	20		20	20	20		IT tester
			Nasadenie	25 650 €	25 650 €	25 650 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €						45	45	45		Iné
			Školenia	3 550 €	3 550 €	3 550 €	0 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €						5	5	5		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Poskytnutie predbežnej konzultácie	Analýza a návrh	55 300 €	40 500 €	35 600 €	0 €	50 000 €	45 000 €	35 000 €		30	30	25		65	45	40		IT analytik
			Implementácia	385 750 €	337 000 €	285 850 €	0 €	375 000 €	325 000 €	275 000 €		50	50	40		575	500	425		IT programátor/vývojár
			Testovanie	32 850 €	24 300 €	23 100 €	0 €	30 000 €	25 000 €	25 000 €		30	30	25		45	30	30		IT tester
			Nasadenie	17 100 €	14 250 €	14 250 €	0 €	12 500 €	10 000 €	10 000 €						30	25	25		Iné
			Školenia	10 650 €	10 650 €	10 650 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €						15	15	15		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Poskytnutie právnej pomoci	Analýza a návrh	55 300 €	55 300 €	34 400 €	0 €	50 000 €	50 000 €	35 000 €		30	30	20		65	65	40		IT analytik
			Implementácia	434 500 €	434 500 €	365 900 €	0 €	425 000 €	425 000 €	375 000 €		50	50	35		650	650	550		IT programátor/vývojár
			Testovanie	35 700 €	35 700 €	24 750 €	0 €	35 000 €	35 000 €	25 000 €		30	30	20		50	50	35		IT tester
			Nasadenie	14 250 €	14 250 €	14 250 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €						25	25	25		Iné
			Školenia	11 400 €	11 400 €	11 400 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €						20	20	20		Iné
			Nákup HW a SW																	Iné
		Poskytnutie informácie o vývoji v kauze	Analýza a návrh	25 800 €	25 800 €	20 900 €	0 €	25 000 €	25 000 €	20 000 €		15	15	10		30	30	25		IT analytik
			Implementácia	168 500 €	168 500 €	86 050 €	0 €	125 000 €	125 000 €	75 000 €		25	25	20		250	250	125		IT programátor/vývojár
			Testovanie	16 200 €	16 200 €	12 150 €	0 €	15 000 €	15 000 €	12 500 €		20	20	15		20	20	15		IT tester
			Nasadenie	11 400 €	11 400 €	11 400 €	0 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €						20	20	20		Iné
			Školenia	10 650 €	10 650 €	10 650 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €						15	15	15		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Prijatie / odmietnutie prípadu	Analýza a návrh	25 800 €	25 800 €	25 800 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €		15	15	15		30	30	30		IT analytik
			Implementácia	205 800 €	205 800 €	205 800 €	0 €	195 000 €	195 000 €	195 000 €		45	45	45		300	300	300		IT programátor/vývojár
			Testovanie	12 150 €	12 150 €	12 150 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €		15	15	15		15	15	15		IT tester
			Nasadenie	11 400 €	11 400 €	11 400 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €						20	20	20		Iné
			Školenia	7 100 €	7 100 €	7 100 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €						10	10	10		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Vedenie informácií o kauze	Analýza a návrh	57 700 €	57 700 €	44 200 €	0 €	50 000 €	50 000 €	45 000 €		40	40	30		65	65	50		IT analytik
			Implementácia	383 350 €	219 650 €	202 200 €	0 €	350 000 €	225 000 €	200 000 €		40	35	30		575	325	300		IT programátor/vývojár
			Testovanie	34 500 €	27 600 €	17 850 €	0 €	35 000 €	25 000 €	15 000 €		25	20	15		50	40	25		IT tester
			Nasadenie	17 100 €	17 100 €	11 400 €	0 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €						30	30	20		Iné
			Školenia	10 650 €	10 650 €	8 520 €	0 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €						15	15	12		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Uplatnenie trov	Analýza a návrh	14 700 €	14 700 €	14 700 €	0 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €		15	15	15		15	15	15		IT analytik
			Implementácia	129 500 €	129 500 €	129 500 €	0 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €		25	25	25		190	190	190		IT programátor/vývojár
			Testovanie	10 950 €	10 950 €	10 950 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €		10	10	10		15	15	15		IT tester
			Nasadenie	5 700 €	5 700 €	5 700 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €						10	10	10		Iné
			Školenia	7 100 €	7 100 €	7 100 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €						10	10	10		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Prehľad o vývoji agendy CPP	Analýza a návrh	35 600 €	24 500 €	19 600 €	0 €	35 000 €	25 000 €	20 000 €		25	25	20		40	25	20		IT analytik
			Implementácia	318 350 €	235 900 €	185 950 €	0 €	325 000 €	220 000 €	175 000 €		40	35	30		475	350	275		IT programátor/vývojár
			Testovanie	24 750 €	17 850 €	15 000 €	0 €	25 000 €	15 000 €	12 500 €		20	15	15		35	25	20		IT tester
			Nasadenie	14 250 €	11 400 €	8 550 €	0 €	15 000 €	10 000 €	7 500 €						25	20	15		Iné
			Školenia	10 650 €	7 100 €	7 100 €	0 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €						15	10	10		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
	Interné služby CPP realizované prostredníctvom nových modulov	Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti	Analýza a návrh	35 600 €	27 000 €	22 100 €	0 €	35 000 €	25 000 €	20 000 €		25	20	15		40	30	25		IT analytik
			Implementácia	173 300 €	122 150 €	71 000 €	0 €	175 000 €	125 000 €	75 000 €		45	35	25		250	175	100		IT programátor/vývojár
			Testovanie	16 200 €	15 000 €	10 950 €	0 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €		20	15	10		20	20	15		IT tester
			Nasadenie	14 250 €	14 250 €	8 550 €	0 €	15 000 €	15 000 €	7 500 €						25	25	15		Iné
			Školenia	7 100 €	7 100 €	7 100 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €						10	10	10		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Práca s prípadom	Analýza a návrh	82 400 €	50 400 €	25 800 €	0 €	85 000 €	50 000 €	25 000 €		35	25	15		100	60	30		IT analytik
			Implementácia	528 400 €	428 500 €	263 600 €	0 €	525 000 €	415 000 €	250 000 €		35	25	15		800	650	400		IT programátor/vývojár
			Testovanie	45 900 €	32 100 €	16 650 €	0 €	50 000 €	35 000 €	15 000 €		25	15	10		70	50	25		IT tester
			Nasadenie	25 650 €	19 950 €	14 250 €	0 €	25 000 €	20 000 €	12 500 €						45	35	25		Iné
			Školenia	14 200 €	14 200 €	10 650 €	0 €	15 000 €	15 000 €	7 500 €						20	20	15		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Ekonomika prípadov	Analýza a návrh	29 500 €	29 500 €	0 €	0 €	35 000 €	35 000 €			15	15			35	35			IT analytik
			Implementácia	217 250 €	168 500 €	0 €	0 €	225 000 €	175 000 €			25	25			325	250			IT programátor/vývojár
			Testovanie	13 800 €	13 800 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €			10	10			20	20			IT tester
			Nasadenie	14 250 €	14 250 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €							25	25			Iné
			Školenia	7 100 €	7 100 €	0 €	0 €	7 500 €	7 500 €							10	10			Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Organizácie práce a komunikácia	Analýza a návrh	82 400 €	62 700 €	27 000 €	0 €	85 000 €	65 000 €	25 000 €		35	30	20		100	75	30		IT analytik
			Implementácia	463 400 €	314 750 €	166 100 €	0 €	475 000 €	375 000 €	175 000 €		35	25	15		700	475	250		IT programátor/vývojár
			Testovanie	34 500 €	24 750 €	17 850 €	0 €	35 000 €	25 000 €	15 000 €		25	20	15		50	35	25		IT tester
			Nasadenie	14 250 €	14 250 €	8 550 €	0 €	15 000 €	15 000 €	7 500 €						25	25	15		Iné
			Školenia	10 650 €	10 650 €	7 100 €	0 €	10 000 €	10 000 €	5 000 €						15	15	10		Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
		Monitoring a reporting	Analýza a návrh	14 700 €	14 700 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €			15	15			15	15			IT analytik
			Implementácia	72 200 €	72 200 €	0 €	0 €	75 000 €	75 000 €			30	30			100	100			IT programátor/vývojár
			Testovanie	10 950 €	10 950 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €			10	10			15	15			IT tester
			Nasadenie	8 550 €	8 550 €	0 €	0 €	7 500 €	7 500 €							15	15			Iné
			Školenia	7 100 €	7 100 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €							10	10			Školiteľ pre IT systémy
			Nákup HW a SW																	Iné
	Projektový manažment	Projektový manažment		172 800 €	144 000 €	115 200 €	18 000 €					720	600	480	75					Iné
	CAPEX SUMA CELKOM			5 768 890 €	4 943 360 €	3 579 580 €	423 100 €	5 691 000 €	4 953 500 €	3 501 000 €	409 000 €
OPEX (ročne)	Spotreba cloudovych služieb			50 000 €	50 000 €	25 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	25 000 €	0 €
	Obmena HW a SW			5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	Naklady na licencnu politiku			75 000 €	50 000 €	25 000 €	10 800 €	75 000 €	50 000 €	25 000 €	10 800 €
	Skolenia			2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
	OPEX SUMA CELKOM			132 000 €	107 000 €	55 000 €	15 800 €	132 000 €	107 000 €	55 000 €	15 800 €
SUMA CELKOM				5 900 890 €	5 050 360 €	3 634 580 €	438 900 €	5 823 000 €	5 060 500 €	3 556 000 €	424 800 €

## Benefity_100%
Benefit	Parameter	Alternatíva 3	Alternatíva 2	Alternatíva 1	Alternatíva 0	Poznámka
Využitie call centra na predbežné konzultacie	Počet predbežných konzultácií	3500	3500	3500	3500
	Trvanie predbežnej konzultácie (hod)	1	1	1	1
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	% vybavenia cez Call centrum	50%	50%	50%	50%
	Benefit	15 015 €	15 015 €	15 015 €	15 015 €	Centrum
Využitie call centra na bežné dopyty	Pocet dopytov od klientov	50000	50000	50000	50000
	Trvanie vybavenia dopytu (hod)	0,17	0,17	0,17	0,17
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	% Vybavenie call centrom	80%	80%	80%	30%
	Benefit	58 344 €	58 344 €	58 344 €	21 879 €	Centrum
Využitie call centra a portálu na informácie o kauze	Počet žiadostí	6000	6000	4000	4000
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	Trvanie poskytnutia informácie	0,25	0,25	0,25	0,25
	% vybavenia cez Call centrum	95%	95%	75%	0%
	Benefit	12 227 €	12 227 €	6 435 €	0 €	Centrum
Integrácie - Zrýchlenie osobného bankrotu	Počet podaní - osobny bankrot	10000	10000	10000	10000
	% zaradenia klientov o bežného života	10%	10%	10%	10%
	Zrýchlenie procesu (mesiace)	1,00	1,00	0,50	0,00
	Dávka v hmotnej núdzi	150	150	150	150
	Daň	15	15	15	15
	Sociálne dávky	220	220	220	220
	Benefit	150 000 €	150 000 €	75 000 €	0 €	úspora rozpočtu
	Benefit	235 000 €	235 000 €	117 500 €	0 €	príjem rozpočtu
Integrácie - šetrenie času - dokumenty	Počet žiadostí	6000	6000	6000	6000
	Priemerný počet dokumentov	5	5	5	5
	Skrátenie vybavenia dokladu - klient	0,75	0,75	0,75	0
	Skrátenie vybavenia dokladu - úrad	0,15	0,15	0	0
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	Priemerná mzda v NH	5	5	5	5
	Benefit	109 125 €	109 125 €	109 125 €	0 €	klient
	Benefit	38 610 €	38 610 €	0 €	0 €	úrad
Integrácie - šetrenie času - preverovanie	Počet preverení klientov	6000	6000	6000	6000
	Trvanie preverenia klienta	2	2	2	2
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	% zníženia potreby kapacít	90%	90%	30%	0%
	Benefit	92 664 €	92 664 €	30 888 €	0 €	preverovanie
Integrácie - dopytovanie sudov	Pocet dopytov na sudy	700	700	700	700
	Trvanie spracovania - Centrum	0,5	0,5	0,5	0,5
	Trvanie spracovania - sud	1,5	1,5	1,5	1,5
	Osobné náklady (Cper)	9	9	9	9
	% zníženia potreby kapacít	95%	95%	0%	0%
	Benefit	2 853 €	2 853 €	0 €	0 €	Centrum
	Benefit	8 559 €	8 559 €	0 €	0 €	Sudy
Znižovanie fluktuácia posilnením odborných činností	Osobné náklady (Cper)	9	9	9
	Neefektivna cinnosť (mesiace)	1,5	1,5	1,5
	Počet zamestnacov	88	88	88
	Vyuzitelnost zamestnanca počas zaúčania	80%	80%	80%
	Fluktuácia AS IS	40%	40%	40%
	Fluktuácia TO BE	20%	20%	40%
	Benefit	28 994 €	28 994 €	0 €		fluktuácia
Zníženie nákladov na strane advokátov	Vyplatené odmeny advokátom	450 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
	Poskytnuta pomoc - advokat	3500	3500	3500	3500
	Poskytnuta pomoc - Centrum	380	380	380	380
	% poskytnutia pomoci Centrom AS IS	10%	10%	10%	10%
	% poskytnutia pomoci Centrom TO BE	30%	30%	10%	10%
	Benefit	100 800 €	100 800 €	0 €	0 €	Centrum
Ekonomické prínosy SPOLU		852 189 €	852 189 €	412 307 €	36 894 €

## Parametre
Parametre	Hodnoty	Poznámka
Osobné náklady (Cper)	8,58 €
Priemerná mzda v NH	4,85 €
Referenčná diskontná sadzba (i)	0,04
Počet predbežných konzultácií	3500
Pocet dopytov od klientov	50000
Počet podaní - osobny bankrot	10000
Počet žiadostí	6000
Počet preverení klientov	6000	zvycajne 5 - 7 tis. prehodnoteni
Vyplatené odmeny advokátom	450000
Pocet dopytov na sudy	700
Dávka v hmotnej núdzi	150,00 €
Daň	15,00 €
Sociálne dávky	220,00 €
Počet hodín - mesiac	160,00 €

## Pozicie
Pozicia	Sadzba	% min	% max
IT architekt	910	2	10
IT tester	570	5	15
IT programátor/vývojár	650	30	60
Projektový manažér IT projektu	890	2	4
IT analytik	740	10	50
IT dohľad/Quality Assurance	890	2	5
Špecialista pre bezpečnosť IT	1 200	2	10
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista	790	0	30
Špecialista pre databázy	600	2	15
Školiteľ pre IT systémy	710	0	5
Iné	570	0	20
Interné	240